## General
Categoría | Descripción | Costo Estimado ($)
Recursos Humanos | Desarrollo, QA, PM, UX/UI | 159998080
Infraestructura | Servidores, bases de datos | 8000000
Licencias y Software | Herramientas y plataformas | 3000000
Equipos y Hardware | Computadoras, periféricos | 20000000
Servicios Externos | Consultorías, outsourcing
Costos Operacionales | Energía, internet, alquiler
Otros Costos | Viáticos, imprevistos | 3000000
Total Estimado |  | 193998080
Rol | Tarifa por Hora ($) | Horas Estimadas | Cantidad de Recursos | Costo Total ($) | Resumen
Director de Proyecto | 28409 | 2112 | 1 | 59999808 | Cantidad de Recursos | 6 | Días Laborales x mes | 20
Diseñador | 19886 | 704 | 1 | 13999744 | Horas Estimadas | 2080 | Horas Laborales | 8
Desarrollador de Software | 17045 | 1760 | 2 | 59998400 | Días Totales | 260
QA | 14205 | 704 | 1 | 10000320 | Meses | 12
Analista de Requerimientos | 22727 | 704 | 1 | 15999808
0
0
Totales |  | 5984 | 6 | 159998080
Categoría | Costo Estimado ($) | Costo Real ($) | Desviación ($) | % Variación
Recursos Humanos | 159998080 | 164798022.4 | 4799942.4 | 3%
Infraestructura | 8000000 | 8000000
Licencias y Software | 3000000 | 3000000 | 0 | 0%
Equipos y Hardware | 20000000 | 20000000 | 0 | 0%
Servicios Externos |  | 0 | 0
Costos Operacionales |  | 0 | 0 | 0%
Otros Costos | 3000000 | 3000000 | 0 | 0%
Total | 193998080 | 198798022.4 | 4799942.4
Fecha de Pago | Concepto | Monto ($) | Estado (Pendiente/Pagado)

## Configuración
Hoja de control del presupuesto anual
Planifica y controla tu gasto mensual durante todo el año.
Cómo usar esta plantilla
1. | Para empezar, introduce tu saldo inicial en la fila 13 (más abajo).
2. | A continuación, rellena las hojas "Gastos" e "Ingresos".
3. | Puedes eliminar categorías de esas hojas o cambiarles el nombre. Los cambios se reflejan automáticamente en la hoja "Resumen", donde se muestra una vista general del gasto previsto frente al real.
Introducir el saldo
| Saldo inicial: | 0

## Gastos
| Gastos | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | Total | Promedio
Recursos Humanos | Total al mes: | 13302884 | 13302884 | 19302724 | 10999823 | 14333263 | 10999823 | 10999823 | 14333263 | 10999823 | 10999823 | 16999823 | 14333263 | 160907219 | 13408934.92
| Director de Proyecto | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 4999983 | 59999796 | 4999983
| Diseñador | 4666581 | 4666581 | 4666581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13999743 | 1166645.25
| Desarrolladores de Software | 0 | 0 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 5999840 | 59998400 | 4999866.667
| QA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3333440 | 0 | 0 | 3333440 | 0 | 0 | 3000000 | 3333440 | 13000320 | 1083360
| Analista de Requerimientos | 3636320 | 3636320 | 3636320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10908960 | 909080
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 3000000 | 250000
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deuda | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tarjetas de crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Impuestos (autonómicos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Infraestructura | Total al mes: | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 80000000 | 6666666.667
| Servidor | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 80000000 | 6666666.667
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Licencias y Software | Total al mes: | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 166666.6667
| Lincencia 1 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 83333.3333
| Lincencia 2 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 500000 | 83333.3333
| Gastos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Equipos y Hardware | Total al mes: | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 19999992 | 1666666
| Renting de Equipos | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 19999992 | 1666666
| Gastos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Servicios Externos | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servicios Externos 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Gastos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costos Operacionales | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Energía | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Internet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Alquiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros Costos | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 250000
| Viáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 250000
| Imprevistos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Imprevistos Variación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto 1 | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto 2 | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto 3 | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dominios y alojamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Servicios online | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hardware | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto 4 | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto 5 | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gastos 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gasto 7 | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| [Categoría 1] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| [Categoría 2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Inversión
| Ingresos | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | Total | Promedio
Pagos | Total al mes: | 41319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41319000 | 0 | 0 | 68865000 | 151503000 | 12625250
| Abono 1 | 41319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41319000 | 0 | 0 | 68865000 | 151503000 | 12625250
| Abono 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abono 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Abono 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Otros | Total al mes: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Transferencia de ahorros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ingresos por intereses | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dividendos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Donaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Reembolsos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resumen
| INFORMACIÓN SOBRE ESTA HOJA | [7 empty] | NOTA
| En esta hoja se muestra un resumen del gasto en función de los datos introducidos en las hojas "Gastos" e "Ingresos". | [7 empty] | No edites esta hoja.
| Antes de empezar, asegúrate de que has introducido un saldo inicial en la hoja "Configuración". | [7 empty] | Contiene fórmulas y se actualiza automáticamente.
Resumen
|  | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | Total | Promedio
| Ingresos | 41319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41319000 | 0 | 0 | 68865000 | 151503000 | 50501000
| Gastos | 15469550 | 14969550 | 28969390 | 21166489 | 23999929 | 20666489 | 20666489 | 26999929 | 20666489 | 20666489 | 26666489 | 24999929 | 265907211 | 22158934.25
| Ahorro neto | 25849450 | -14969550 | -28969390 | -21166489 | -23999929 | -20666489 | -20666489 | -26999929 | 20652511 | -20666489 | -26666489 | 43865071 | -114404211 | 30122344
| Saldo final | 25849450 | 10879900 | -18089490 | -39255979 | -63255908 | -83922397 | -104588886 | -131588815 | -110936304 | -131602793 | -158269282 | -114404211 |  | 18364675
Ingresos
N.º de fila |  | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | Total | Promedio
3 | Pagos | 41319000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41319000 | 0 | 0 | 68865000 | 151503000 | 12625250
11 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gastos
N.º de fila |  | 2000-01-01 | 2000-02-01 | 2000-03-01 | 2000-04-01 | 2000-05-01 | 2000-06-01 | 2000-07-01 | 2000-08-01 | 2000-09-01 | 2000-10-01 | 2000-11-01 | 2000-12-01 | Total | Promedio
3 | Recursos Humanos | 13302884 | 13302884 | 19302724 | 10999823 | 14333263 | 10999823 | 10999823 | 14333263 | 10999823 | 10999823 | 16999823 | 14333263 | 160907219 | 13408934.9167
14 | Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Infraestructura | 0 | 0 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 80000000 | 6666666.6667
30 | Licencias y Software | 500000 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 2000000 | 166666.6667
45 | Equipos y Hardware | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 1666666 | 19999992 | 1666666
56 | Servicios Externos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Costos Operacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Otros Costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000000 | 250000
82 | Gasto 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Gasto 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Gasto 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Gasto 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Gasto 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Gasto 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0